## Plan1
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO.

		UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ					EXERCÍCIO : 2020

		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OBRAS E INSTALAÇÕES				CONSOLIDADO/2020					PERÍODO PREFERENCIAL: 01.01.2020 à 31.12.2020

OBRA OU SERVIÇO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO OU ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO

Modalidade/ / Nº licitação	Identificação da Obra, / Serviço ou Aquisição	Nº / Ano	Concedente	Repasse R$	Contrapartida R$	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data Inicio	Prazo	Valor contratado R$	Data para conclusão/ paralização	prazo aditado	Valor Aditado Acumulado R$		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor pago acumulado no período R$	Valor Pago acumulado no Exercício R$
Processo de licitação nº 037/18, tomada de preço nº 001/18	Reforma do piso do Ginasio Poliesportivo Iraldemir Aquino de Freitas	Emenda 464	Estadual vinculada ao FEM 2014	50.000,00	20.861,24	07.956.067/0001-43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	065/2018	14.08.18	12 Meses	70.861,24	/	14.08.21	16.945,56	/	4.4.90.51.99	39.072,09	40.820,94	40.820,94	79.893,03	Em andamento
Processo de licitação nº 032/14, tomada de preço nº 004/14	Pavimentação	138/2014	FEM 2014	873.094,68	214.111,70	07.956.067/0001-43	FMC CONSTRUTORA LTDA EPP	10/.2015	02.03.15	180 Dias	1.081.606,00	/	06.02.21	23.922,06	146.370,78	4.4.90.51.91	360.082,20	633.770,00	633.770,00	993.852,20	Em andamento
Processo de licitação nº 038/19 tomada de preço nº 003/19	Recapeamento asfáltico ( diversas ruas )	/	Recursos proprios	/	/	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar	97/2019	29.11.19	12 Meses	1.998.974,81	/	/	/	/	4.4.90.51.99	/	981.449,93	981.449,93	981.449,93	Concluído
/	Aquisição de terreno a ser utilizado na construção de quadra Poliesportiva- Distrito de Jenipapo	/	FUNDEF	/	/	426.697.584/87	Vilma de Oliveira Souza Leão	/	/	/	/	/	/	/	/	4.4.90.51.99	/	48.350,99	48.350,99	48.350,99	Concluído
Processo de licitação nº 044/19, tomada de preço nº 005/19	Construção de quadra Poliesportiva-Lote I- Distrito de Jenipapo	/	FUNDEF precatorios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	021/2020	06.03.20	12 Meses	565.292,11	/	Fevereiro 2021	91.100,58	/	4.4.90.51.91	/	363.153,65	363.153,65	363.153,65	Em andamento
Processo de licitação nº 044/19, tomada de preço nº 005/19	Construção de quadra Poliesportiva-Lote II- Sítio das Moças	/	FUNDEF precatorios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	021/2020	06.03.20	12 Meses	565.292,11	/	Fevereiro 2021	81.745,96	/	4.4.90.51.91	/	350.929,18	350.929,18	350.929,18	Em andamento
/	Aquisição de terreno ( construção de unidade escolar e quadra - Sítio das Moças )	/	FUNDEF	/	/	427.448.878-03	Edjailson Nunes Calado Júnior	/	/	/	/	/	/	/	/	4.4.90.51.99	/	55.965,19	55.965,19	55.965,19	Concluído
/	Elaboração de projeto para construção de unidade escolar (Sítio boi manso)	/	FUNDEF	/	/	19.993.376/0001-72	MR SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI ME	/	/	/	/	/	/	/	/	4.4.90.51.99	/	32.000,00	32.000,00	32.000,00	Concluído
Processo de licitação nº 00008/16, tomada de preço nº 0001/16	Pavimentação loteamento Mãe Rainha	803531 2014	CAIXA	493.100,00	31.545,67	14.417.792/001-09	SS Serviços e Locaçães e Construções LTDA	0068-A 2016 CPL	07.06.16	180 Dias	524.645,67	/	05.06.21	/	/	4.4.90.51.91	181.186,18	18.249,72	18.249,72	199.435,90	Em andamento
Processo de licitação nº 041/17, tomada de preço nº 003/17	Construção de Unidade Basica de Saúde ( Distrito de Jenipapo)	Nº da proposta 10.725.3870001-16-001	Fundo municipal de saúde	392.683,75	0,00	26.542.585/001-65	W.V.C CONSTRUTORA LTDA EPP	096/2017	10.10.17	21 Meses	392.683,75	/	10.04.21	/	12.288,96	4.4.90.51.99	338.688,08	66.284,61	66.284,61	404.972,69	Concluído
Processo de licitação nº 003/20, concorencia nº 001/20	Construção da escola de 12 salas de aula projeto padrão FNDE localização Bairro Padre Noval	/	FUNDEF precatorios	/	/	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA	36/2020	01.06.20	12 Meses	3.997.136,99	/	/	908.182,86	/	4.4.90.51.99	/	954.996,95	954.996,95	954.996,95	Em andamento
TOTAL GERAL DO PERÍODO PREFERENCIAL: 3.545.971,16 ( três milhões, quinhetos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos )

Responsável pelo preenchimento							Secretário/Diretor					Ordenador de despesas
Gláucia Soares F. Calado - CPF: 881.298.534-34							Antônio Fernandes Guedes Costa					Heraldo José Oliveira Almeida
Agente Administrativo							CREA-PE 61488					CPF: 453.000.464-34